## Sheet1
Sprint 1
Backlog Item | Task | Task Owner | Initial Estimate (in hours) | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28
|  |  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14
Architecture Diagram | Deciding on the workflow | Dhruvin | 14 | 2021-10-17: 2; 2021-10-19: 1; 2021-10-20: 3; 2021-10-21: 2; 2021-10-24: 1; 2021-10-25: 2; 2021-10-26: 2; 2021-10-27: 1
UI Wireframes | Working on mock UI screens | Tanay | 14 | 2021-10-15: 2; 2021-10-16: 1; 2021-10-19: 2; 2021-10-22: 2; 2021-10-23: 2; 2021-10-25: 1
Front End Technology Search | Deciding on front end technology | Danesh | 14 | 2021-10-15: 2; 2021-10-16: 1; 2021-10-17: 2; 2021-10-18: 1; 2021-10-20: 4; 2021-10-23: 2; 2021-10-27: 2
AWS Search | Exploring AWS deployment options | Sohan | 14 | 2021-10-20: 4; 2021-10-21: 3; 2021-10-23: 2; 2021-10-24: 1; 2021-10-26: 1; 2021-10-27: 2; 2021-10-28: 1
Remaining Effort |  |  | 56 | 52 | 50 | 46 | 45 | 42 | 31 | 26 | 24 | 18 | 16 | 13 | 10 | 5 | 4
Ideal Trend |  |  | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0
Sprint 2
Backlog Item | Task | Task Owner | Initial Estimate (in hours) | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11
|  |  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14
Backend API for creating a new booking | Admin should be able to add or delete a flight | Dhruvin | 14 | 2021-10-30: 2; 2021-10-31: 3; 2021-11-01: 4; 2021-11-07: 3; 2021-11-08: 2; 2021-11-10: 2
Admin UI Screen | Edit flight information by Admin | Danesh | 10 | 2021-10-30: 3; 2021-10-31: 4; 2021-11-01: 1; 2021-11-02: 2
Customer Landing Page | Customer Screen Landing Page / Customer Dashboard | Tanay | 8 | 2021-10-29: 3; 2021-10-31: 2; 2021-11-03: 3
Customer registration and Login | Backend Implementation | Sohan | 14 | 2021-10-30: 1; 2021-10-31: 3; 2021-11-01: 3; 2021-11-02: 2; 2021-11-03: 2; 2021-11-08: 2; 2021-11-09: 1; 2021-11-10: 2
Dashboard - Admin | Dashboard UI component by Admin | Danesh | 10 | 2021-10-29: 2; 2021-10-31: 2; 2021-11-01: 2; 2021-11-09: 2; 2021-11-10: 2
Remaining Effort |  |  | 56 | 51 | 45 | 31 | 21 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 5 | 2 | -4 | -4
Ideal Trend |  |  | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0
Sprint 3
Backlog Item | Task | Task Owner | Initial Estimate (in hours) | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25
|  |  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14
Update Mileage Points - Backend | Backend API for Updating the user booking | Sohan | 14 | 2021-11-16: 2; 2021-11-17: 1; 2021-11-19: 3; 2021-11-20: 1; 2021-11-22: 2; 2021-11-23: 3; 2021-11-24: 2
Cancel a booking - Admin | Changing the price UI component - Admin | Tanay | 14 | 2021-11-17: 2; 2021-11-19: 3; 2021-11-20: 2; 2021-11-21: 1; 2021-11-23: 4; 2021-11-24: 2
UI for admin dashboard | UI screen for checkout | Danesh | 14 | 2021-11-16: 2; 2021-11-17: 3; 2021-11-18: 2; 2021-11-19: 2; 2021-11-22: 2; 2021-11-23: 1; 2021-11-24: 2
Login functionality | Integration of Backend with frontend for login screen | Dhruvin | 10 | 2021-11-16: 1; 2021-11-17: 1; 2021-11-21: 3; 2021-11-22: 5
Checkout - Backend | Add new Flight UI component - Admin | Dhruvin | 4 | 2021-11-20: 2; 2021-11-23: 2
Remaining Effort |  |  | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 51 | 44 | 42 | 34 | 29 | 25 | 16 | 6 | 0 | 0
Ideal Trend |  |  | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0
Sprint 4 | bar: 2021-11-12 to 2021-11-19
Backlog Item | Task | Task Owner | Initial Estimate (in hours) | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03
|  |  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8
Cloud - AWS EC2 cluster deployment | Deployment on AWS EC2 cluster | Danesh | 5 | 2021-12-01: 1; 2021-12-02: 2; 2021-12-03: 2
Customer UI Integration and Admin UI Integration | Backend API integration with front end | Sohan | 8 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 3
Customer UI Integration and Admin UI Integration | Backend API integration with front end | Dhruvin | 8 | 2021-11-30: 2; 2021-12-01: 1; 2021-12-02: 2; 2021-12-03: 3
Validation of all frontend pages | Check all pages on the frontend | Tanay | 7 | 2021-11-30: 1; 2021-12-01: 2; 2021-12-02: 3; 2021-12-03: 1
Remaining Effort |  |  | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 22 | 18 | 9 | 0
Ideal Trend |  |  | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0